## Lập kế hoạch tổng thể
Chức năng | Vai trò | Nội dung | Xử lý chức năng | Thành viên | Chi tiết chức năng | Thành viên | Tên | Vai trò
Quản lý người dùng | Hiệu trưởng | Quản lý giáo viên | C, R, U, D |  |  | Thuận Nguyễn | Thuận | Nhóm Trưởng
| Hiệu trưởng | Quản lý sinh viên | C, R, U, D |  |  | thanhhoa098123@gmail.com | Hòa | BackEnd
| Hiệu trưởng | Quản lý kế toán | C, R, U, D |  |  | tungson18021998@gmail.com | Cường | FrontEnd
| Giáo viên | Quản lý sinh viên | C, R, U, D |  |  | cn677679@gmail.com | Vương | CSDL
| Giáo viên | Quản lý môn học | C, R, U, D
| Giáo viên | Quản lý điểm | C, R, U, D
| Giáo viên | Quản lý thời khóa biểu | C, R, U, D
| Kế toán | Quản lý học phí | C, R, U, D
| Sinh viên | Quản lý môn học | R, U
| Sinh viên | Quản lý điểm | R, U
| Sinh viên | Quản lý thời khóa biểu | R, U
| Người dùng | Đăng ký | C, R, U
| Người dùng | Đăng nhập | C, R, U
Quản lý khóa học | Hiệu trưởng | Quản lý giỏ hàng | C, R, U, D
| Hiệu trưởng | Quản lý thời khóa biểu | C, R, U, D
| Hiệu trưởng | Quản lý môn học | C, R, U, D
| Hiệu trưởng | Quản lý thời khóa biểu | C, R, U, D
| Hiệu trưởng | Quản lý học phí | C, R, U, D
| Hiệu trưởng | Quản lý thanh toán | C, R, U, D
Tìm kiếm | Người dùng | Tìm kiếm người dùng | R
| Người dùng | Tìm kiếm môn học | R
| Người dùng | Tìm kiếm lớp học | R
| Người dùng | Tìm kiếm thời khóa biểu | R
Đóng học phí | Người dùng | Theo môn học | C, R, U
| Người dùng | Theo lớp học | C, R, U

## Kế hoạch triển khai
Phần việc | Nội dung | Nội dung chi tiết | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Tệp đính kèm | Ghi chú | Nội dung | Thời gian
Lập kế hoạch tổng thể | Phân nhóm và xác định công việc | Phân chia vai trò | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-07 | 2024-10-12 |  |  |  | Tổng số tuần làm việc dự kiến | 12 tuần (3 tháng)
(1 tuần) |  | Thảo luận và xác định yêu cầu | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-07 | 2024-10-12
Phân tích thiết kế hệ thống | Phân tích yêu cầu chi tiết | Phân tích chi tiết yêu cầu chức năng | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26
(2 tuần) |  | Phân tích cơ sở dữ liệu | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26
| Thiết kế giao diện (UI/UX) | Trang chủ | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26 | FALSE
|  | Trang sản phẩm | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26 | FALSE
|  | Trang giỏ hàng | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26 | FALSE
|  | Trang thanh toán | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26 | FALSE
|  | Trang quản lý | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26 | FALSE
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Vẽ Bảng ERD | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26 | FALSE
|  |  | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-14 | 2024-10-26 | FALSE
Xây dựng cơ sở dữ liệu và Back-end | Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu | MySQL | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
(3 tuần) | Phát triển backEnd | API đăng ký | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
|  | API đăng nhập | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
|  | Phân quyền | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
|  | API tìm kiếm | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
|  | API giỏ hàng | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
|  | API quản lý khóa học | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
|  | API quản lý người dùng | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-10-28 | 2024-11-16 | FALSE
Xây dựng front-end và hoàn thiện giao diện | Phát triển giao diện người dùng | Trang chủ | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
(3 tuần) |  | Trang sản phẩm | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
|  | Trang giỏ hàng | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
|  | Trang thanh toán | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
|  | Trang quản lý | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
| Kết hợp front-end và back-end | Trang chủ | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
|  | Trang sản phẩm | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
|  | Trang giỏ hàng | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
|  | Trang thanh toán | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
|  | Trang quản lý | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-11-18 | 2024-12-06 | FALSE
Tinh chỉnh sửa lỗi |  | Kiểm thử | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-12-09 | 2024-12-14 | FALSE
(1 tuần) |  | Tinh chỉnh sửa lỗi | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-12-09 | 2024-12-14 | FALSE
|  | Triển khai và bảo trì | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-12-09 | 2024-12-14 | FALSE
Báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | Viết báo cáo | Phân tích yêu cầu | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-12-16 | 2024-12-28 | FALSE
(2 tuần) |  | Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-12-16 | 2024-12-28 | FALSE
|  | Quá trình phát triển giao diện và các chức năng | Cường, Hòa, Thuận, Vương | 2024-12-16 | 2024-12-28 | FALSE

## Bảng tiến độ
Phần việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Tệp đính kèm | Ghi chú
Thiết kế giao diện mockup , trang chủ, trang sản phẩm, trang tìm kiếm | Thuận | 2024-10-09 |  | TRUE | design school 2.rar
Thiết kế giao diện mockup , đăng nhập, đăng ký | Vương |  |  | FALSE
Thiết kế giao diện mockup, thanh toán, giỏ hàng | Hòa |  |  | FALSE
Thiết kế giao diện mockup, trang quản lý | Cường, Vương, Hòa |  |  | FALSE
FALSE
Tạo nhóm, phân chia vai trò | Thuận, Hòa, Vương, Cường | 2024-10-07 | 2024-10-07 | TRUE | KHTT
Thảo luận xác định yêu cầu | Thuận, Hòa, Vương, Cường | 2024-10-07 | 2024-10-07 | TRUE | KHTK
Bài tập nhóm thiết kế CSDL mySQL | Thuận, Hòa, Vương, Cường | 2024-10-09 | 2024-10-11 | TRUE | TruyVanMySQL
Tóm tắt nội dung chương 4.3->4.4 -> Slide thuyết trình | Thuận, Hòa, Vương, Cường | 2024-10-09 | 2024-10-11 | TRUE | slidePTTK4.3-4.4
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE